## 项目规划表
项目规划器
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 |  |  |  | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [5 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
确认选题 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100%
需求分析 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
NABCD分析 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
思维导图 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
网页原型 | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
搭建开发环境 | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
开发用户注册模块 | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
开发用户登录模块 | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
开发出题逻辑模块 | 10 | 3 | 10 | 5 | 100%
开发批改模块 | 13 | 1 | 15 | 1 | 100%
开发导出记录模块 | 15 | 1 | 20 | 1 | 100%
开发AI模块 | 16 | 2 | 16 | 2 | 100%
开发在线PK模块 | 17 | 2 | 17 | 2 | 100%
前后端集成 | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
功能测试 | 20 | 1 | 20 | 1 | 100%
BUG修复 | 21 | 5 | 21 | 5 | 100%
项目官网开发 | 24 | 1 | 24 | 1 | 100%
部署与发布 | 25 | 1 | 25 | 1 | 100%
收集用户反馈 | 26 | 4 | 26 | 4 | 100%
基于反馈完善 | 30 | 3 | 30 | 3 | 100%